台前县2019年度统筹整合财政涉农资金实施方案调整说明

一、调整原因

（一）结合我县脱贫攻坚需要，对原有项目增加资金，如雨露培训计划项目、危房改造项目，增加养鸭屠宰加工项目。

（二）结合项目中标金额，考虑项目实施进度，相应调减项目资金额。如分布式光伏项目、构树种植项目、2018年安全饮水项目。

（三）对年初实施方案中的小型产业项目重新进行摸底排查，部分项目前期论证准备不充分，资金需要量不精确，需要调减项目资金，如梁集村养殖项目、邢仝红心苹果种植项目、周庄养牛项目、贫困户创业项目等。

（四）对方案中涉及负面清单及超标准建议的项目予以剔除，如扶贫办2018年实施的整村推进项目、贫困村提升工程项目中有村室、广场、路灯建设内容，交通局仝庄-清河道路，发改委分布式光伏监测、监控平台等。

- 调整程序

按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的使用原则，对需要调整的项目，由各有关部门、各乡镇根据脱贫攻坚需要，提出调整申请，扶贫办、财政局按照项目总体要求，结合到位资金规模大小，拿出项目、资金调整初步意见，上报县政府、县脱贫攻坚领导小组研究确定。对确需变更的项目、调整的资金，县脱贫攻坚领导小组下达调整统筹整合项目变更批复，并调整完善统筹整合资金实施方案，向上级备案。

- 调整内容

(一)原方案总体情况。台贫组〔2019〕4号（2019年3月28日）文件中，台前县2019年统筹整合财政涉农资金规模60588万元，共安排32个大类项目，234个明细项目。其中：农村基础设施大类7个，明细项目140个，资金12493.6万元；产业发展大类25个，明细项目94个，资金48094.4万元。

（二）调整情况。

原有项目需要增加资金的2个，增加资金626万元；

原有项目需要减少资金的8个，减少资金3443万元;

增加1个项目，增加资金6000万元；

减少3个项目，减少资金5180万元。

（具体项目资金调整情况见附表）

（三）调整后方案总体情况。调整后2019年统筹整合财政涉农资金规模58591万元，共安排31个大类项目，85个明细项目。其中：农村基础设施大类5个，明细项目39个，资金7518.6万元；产业发展大类 26个，明细项目46个，资金51072.398万元。

台前县扶贫开发领导小组

2019年7月30日