台前县财政局

2018年度财政扶贫资金重点项目

绩效评价报告

绩效评价指标体系打分表

上海闻政管理咨询有限公司

二〇一九年七月

目录

附表1 台前县2018年马楼镇后赵村整村推进项目专项资金绩效评价指标体系打分表	1

附表2 台前县2018年枣包楼-东黄口道路项目专项资金绩效评价指标体系打分表	11

附表3 台前县2018年通村道路项目专项资金绩效评价指标体系打分表	20

附表4 台前县2018年打渔陈镇高标准农田建设项目专项资金绩效评价指标体系打分表	31

附表5 台前县2018年省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目绩效评价指标体系打分表	41

附表6 台前县2018年村级光伏扶贫电站专项资金绩效评价指标体系打分表	51

附表7 台前县2018年侯庙镇许集村集体经济项目专项资金绩效评价指标体系打分表	65

附表8 台前县2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目专项资金绩效评价指标体系打分表	75

附表9 台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目专项资金绩效评价指标体系打分表	86

附表10 台前县2018年城关镇养驴基地建设项目专项资金绩效评价指标体系打分表	95

附表11 台前县2018年健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目专项资金绩效评价指标体系打分表	106

附表12 台前县2018年雨露计划绩效评价指标体系打分表	116

- 附表1 台前县2018年马楼镇后赵村整村推进项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县扶贫办作为扶贫开发工作行政职能部门，整村推进扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③整村推进专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①整村推进项目立项规范，得1/2权重分；②项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 0 | 该项目责任单位未提供科学有效的绩效目标表，此项没有评分依据，因此不得分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（17） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 3 | ①项目实施过程中，台前县扶贫办、各责任单位及马楼镇进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②《台前县扶贫项目库管理办法》中对扶贫项目项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有规定得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于马楼镇后赵村整村推进项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得2/4权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的2/4；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①台前县整村推进扶贫项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得2/4权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 2.4 | ①项目申报材料中有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②项目施工现场管理不规范，未整理施工日志，此项不得分；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.4分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | ①对于整村推进项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；②对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 3 | ①经调研整村推进项目所在行政村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②经调研整村推进项目所在行政村有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 3 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得3分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 1.5 | 评价组通过对马楼镇后赵村整村推进项目资料的整理，显示2018年后赵村整村推进专项资金预算金额为344万元，实际支出金额247万元，预算执行率为71.8%，根据评分规则，该指标得1.5分。 |
|  | B3资金管理（6） | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 3 | 评价组实地调研期间对马楼镇后赵村整村推进项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立并实施该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行整村推进资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县扶贫办未按规定进行第一书记资金检查，扣1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，发现与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 根据台前县扶贫办提供的完工监理报告和项目验收报告，马楼镇后赵村道路整村推进项目建设完成工程和计划完成内容项目，无偏差；综上，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，每整改一次，扣除1/5的权重分，扣完为止。 | 10 | 根据扶贫办提供的验收报告，该扶贫项目一次验收合格；综上，该指标得10分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况。如果存在一处滞后情况，扣除1/4权重分，扣完为止； | 8 | 根据项目建设进度报表和项目验收报告，马楼镇后赵村整村推进项目均按计划有效及时实施。（计划完工日期为2018年12月30日，实际竣工日期为2018年11月30日）因此，该指标得8分。 |
| D项目绩效（30） | D1社会效益（10） | D102扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率； | 完好 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，每发现1处存在外观和功能性损坏或不达标，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了马楼镇后赵村整村推进项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分；综上，该指标得5分。 |
|  |  | D103扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用。 | 投入使用 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，该扶贫项目未按照规划目标投入使用，不得分。 | 5 | 评价组实地调研核查了马楼镇后赵村整村推进项目，核查结果显示道路、桥、墙体美化、村室、文化广场均有效投入使用，指标不扣分，该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 10年 | 根据《城镇道路路面设计规范》中规定的设计基准期为10年，达到10年的目标值，得全部权重分，每少1年，扣除1/10权重分 | 5 | 根据扶贫办提供项目资料，该扶贫项目建设的道路、路灯、村室、文化广场、桥、墙体美化均达到设定的目标使用年限；综上，该指标得5分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县扶贫办未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对马楼镇后赵贫困村村民进行了满意度调查，共计收集问卷：19份，有效问卷19份，贫困户对该项目整体满意度水平为98.3%，根据指标评分规则，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 82.4 |  |

- 附表2 台前县2018年枣包楼-东黄口道路项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县交通局等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县交通局作为交通行业管理的政府工作机构，道路建设扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③道路建设专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 3 | ①枣包楼-东黄口道路项目立项规范，该项得1/2权重分；②项目设立过程中提交的实施方案符合相关要求，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | 根据台前县交通局提供的《2018年台前县枣包楼-东黄口道路项目资料》，台前县枣包楼-东黄口道路项目完成绩效目标设置，围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，扣除1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（18） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 3 | ①项目实施过程中，台前县交通局、各责任单位及枣包楼村等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 3 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②《台前县扶贫项目库管理办法》中对扶贫项目项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有规定得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于枣包楼-东黄口道路项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得2/4权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的2/4；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①台前县枣包楼东黄口道路项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得2/4权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 2.4 | ①项目申报材料中有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②项目施工现场管理不规范，未整理施工日志，此项不得分；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.4分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | 对于枣包楼-东黄口道路项目项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 1.5 | ①经调研枣包楼东黄口道路项目所在行政村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②枣包楼村未有效组织村民进行民主协商与讨论，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | B2预算管理（8） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得4分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 4 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2 | 评价组通过对枣包楼东黄口道路项目资料的整理，显示2018年资金预算金额为730万元，实际支出金额605.13776万元，预算执行率为83%，根据评分规则，该指标得2分。 |
|  | B3资金管理（6） | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 3 | 评价组实地调研期间对枣包楼东黄口道路项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立并实施该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行道路建设项目资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县交通局未按规定进行枣包楼东黄口道路项目资金检查，扣1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，发现与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 8分 | 根据项目责任单位提供的资料显示，枣包楼-东黄口道路项目计划实施内容与建设内容与建设内容无偏差，但项目未完成验收，扣除1/5权重分，该指标得8分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，每整改一次，扣除1/2的权重分，扣完为止。 | 0 | 枣包楼东黄口道路项目未完成验收，此项不得分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况。如果存在一处滞后情况，扣除1/4权重分，扣完为止； | 6 | 根据项目责任单位提供资料显示，枣包楼东黄口道路项目及时进行了招投标，开工和完工，得3/4权重分。但截止到2019年7月9日，项目未验收完成，项目存在验收滞后情况，扣除1/4权重分；综上，该指标得6分。 |
| D项目绩效（30） | D1社会效益（10） | D101扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率； | 完好 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，每发现1处存在外观和功能性损坏或不达标，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了枣包楼村东黄口道路项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分，该指标得5分。 |
|  |  | D102扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用。 | 投入使用 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，该扶贫项目未按照规划目标投入使用，不得分。 | 5 | 评价组实地调研核查了枣包楼村东黄口道路项目，核查结果显示所修道路均有效投入使用，指标不扣分，该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 10年 | 根据《城镇道路路面设计规范》中规定的设计基准期为10年，达到10年的目标值，得权重分满分，每少1年，扣除1/10权重分，扣完为止。 | 5 | 根据实地调研和交通局提供项目资料显示，该扶贫项目建设的道路均达到设定的目标使用年限，该指标得5分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县交通局未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除1/20权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对枣包楼贫困村村民进行了满意度调查，共计收集问卷：14份，有效问卷14份，贫困户对该项目整体满意度水平为92.6%；综上，该指标得10分。 |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  | 72.9 |  |

- 附表3 台前县2018年通村道路项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县交通局等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县交通局作为交通行业管理的政府工作机构，道路建设扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③道路建设专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①通村道路项目立项规范，该项得1/2权重分；②项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | 根据台前县交通局提供的《2018年台前县通村道路项目资料》，台前县通村道路项目完成绩效目标设置，围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，扣除1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（18） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 3 | ①项目实施过程中，台前县交通局、各责任单位及行政村等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 3 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②《台前县扶贫项目库管理办法》中对扶贫项目项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有规定得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于通村道路项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得2/4权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的2/4；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①台前县通村道路项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得2/4权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 1.8 | ①项目申报材料中无明确的项目施工方案，扣1/5权重分；②项目施工现场管理不规范，未整理施工日志，扣1/5权重分；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得1.8分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | 对于通村道路项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 1.5 | ①经调研通村道路项目所在行政村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②枣包楼村未有效组织村民进行民主协商与讨论，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | B2预算管理（8） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得4分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 4 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 4 | 评价组通过对通村道路项目资料的整理，显示2018年资金预算金额为4100万元，实际支出金额3979.217845万元，预算执行率为97.1%，高于标杆值得4分。 |
|  |  | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 3 | 评价组实地调研期间对通村道路项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  | B3资金管理（6） | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立并实施该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行通村道路资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县交通局未按规定进行通村道路项目资金检查，扣1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，该指标得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，发现与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 根据台前县交通局提供的完工监理报告和项目验收报告，台前县9个乡镇58个村44条道路建设完成工程和计划完成内容项目，无偏差；综上，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，每整改一次，扣除1/2的权重分，扣完为止。 | 10 | 根据交通局提供的验收报告，该扶贫项目一次验收合格，该指标得10分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况。如果存在一处滞后情况，扣除1/4权重分，扣完为止； | 8 | 根据项目建设进度报表和项目验收报告，通村道路项目均按计划有效推进实施。（计划完工日期为2018年11底，58个村实际竣工日期为2018年11月底之前）因此，该指标得8分。 |
| D项目绩效（30） | D1社会效益（10） | D101扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率； | 完好 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，每发现1处存在外观和功能性损坏或不达标，扣除1/5权重分，扣完为止。； | 5 | 评价组实地调研核查了通村道路项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分，该指标得5分。 |
|  |  | D102扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用。 | 投入使用 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，该扶贫项目未按照规划目标投入使用，不得分。 | 5 | 评价组实地调研夹河乡通村道路项目，核查结果显示所修道路均有效投入使用，指标不扣分，该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 10年 | 根据《城镇道路路面设计规范》中规定的设计基准期为10年，达到10年的目标值，得权重分满分，每少1年，扣除1/10权重分 | 5 | 根据实地调研和交通局提供项目资料，该扶贫项目建设的道路均达到设定的目标使用年限，该指标得5分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县交通局未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除1/20权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对夹河乡王于贫困村村民进行了满意度抽查，共计收集问卷：11份，有效问卷11份，贫困户对该项目整体满意度水平为89.45%；综上，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 86.8 |  |

- 附表4 台前县2018年打渔陈镇高标准农田建设项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县财政局部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县财政局作为负责台前县财政工作的行政职能部门，扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③高标准农田建设专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①高标准农田项目立项规范，得1/2权重分；②项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | 根据台前县财政局提供的《2018年台前县通村道路项目资料》，台前县打渔陈镇高标准农田项目完成绩效目标设置，围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，扣除1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（18） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 3 | ①项目实施过程中，台前县财政局、各责任单位及行政村等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 3 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分；②《台前县扶贫项目库管理办法》中对扶贫项目项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有规定得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于打渔陈镇高标准农田建设项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得2/4权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的2/4；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①台前县打渔陈镇高标准农田项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得2/4权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 2.4 | 根据财政局提供的资料，①此项目申报材料中有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②项目施工现场管理规范，但未整理施工日志，此项不得分；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.4分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | 对于打渔陈高标准农田建设项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 1.5 | ①经调研高标准农田项目所在的行政村均按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②此项目未有效组织村民进行民主协商与讨论，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | B2预算管理（8） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得4分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 2 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2 | 评价组通过对打渔陈镇高标准农田项目资料的整理，显示2018年资金预算金额为1400万元，实际支出金额1353.4万元，预算执行率为96.7%，高于标杆值，该指标得2分。 |
|  |  | B203配套资金到位情况 | 2 | 考察台前县对该项目配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 台前县财政对该项目的配套资金均及时足额拨付得权重分满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 2 | 实地调研和访谈得知，2018年度打渔陈镇高标准农田项目台前县配套的8.24万资金有效配置到位，综上，该项不扣分，该指标得2分。 |
|  | B3资金管理（6） | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 3 | 评价组实地调研期间对通村道路项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立并实施该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行高标准农田资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 3 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县财政局按规定进行高标准农田项目资金检查，得1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况 | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，发现与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 根据台前县财政局提供的完工监理报告和项目验收报告，台前县打渔陈镇高标准农田建设完成工程和计划完成内容项目，无偏差。该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情况 | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，每整改一次，扣除1/2的权重分，扣完为止。 | 10 | 根据财政局提供的验收报告，该扶贫项目一次验收合格，该指标得10分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进 | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况。如果存在一处滞后情况，扣除1/4权重分，扣完为止； | 6 | 根据项目建设进度报表和项目验收报告，高标准农田项目的招投标、开工、完工及时，得75%权重分。但计划完工日期为2018年7月12日至2018年10月12日，工期90天，实际竣工日期为2018年12月7日，滞后时间55天，因此，扣除1/4权重分；综上，该指标得6分。 |
| D项目绩效（30） | D1社会效益（10） | D101扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率 | 完好 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，每发现1处存在外观和功能性损坏或不达标，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了打渔陈镇高标准农田项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分，该指标得5分。 |
|  |  | D102扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用 | 投入使用 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，该扶贫项目未按照规划目标投入使用，不得分。 | 5 | 评价组实地调研打渔陈镇高标准农田项目，核查结果显示所修机井、配电房、水渠均有效投入使用，指标不扣分，因此该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设完成后的使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 5年 | 达到目标值，得全部权重分，每少1年，扣除1/5权重分。 | 5 | 根据财政局提供项目资料，该扶贫项目建设的机井、配电房、水渠均达到设定的目标使用年限，该指标得5分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县财政局未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除1/20权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对打渔陈镇高标准农田项目的后田楼贫困村村民进行了满意度抽查，共收集调查问卷13份，有效问卷12份，村民整体满意度88.2%高于标杆值；综上，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 86.4 |  |

- 附表5 台前县2018年省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县扶贫办作为扶贫开发工作行政职能部门，第一书记专项资金项目扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③第一书记专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①打渔陈梁庙第一书记专项资金项目立项规范，该项得1/2权重分；②项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | 根据台前县扶贫办提供的《2018年省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目资料》，台前县2018年省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目完成绩效目标设置，围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，扣除1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（18） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分。 | 3 | ①项目实施过程中，台前县扶贫办、各责任单位及打渔陈镇等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 3 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②《台前县扶贫项目库管理办法》中对扶贫项目项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有规定得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于打渔陈梁庙第一书记专项资金项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得2/4权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的2/4；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①台前县第一书记专项资金项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得2/4权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 2.4 | ①项目申报材料中有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②项目施工现场管理不规范，未整理施工日志，此项不得分；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.4分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | 对于打渔陈梁庙第一书记专项资金项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分。 | 1.5 | ①经调研打渔陈梁庙第一书记专项资金项目所在行政村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②梁庙村未有效组织村民进行民主协商与讨论，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | B2预算管理（8） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分；综上，该指标得4分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 4 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 4 | 评价组通过对第一书记专项资金项目资料的整理，显示2018年打渔陈梁庙第一书记专项资金预算金额为50万元，实际支出金额42万元，预算执行率为84%，根据评分规则；综上，该指标得4分。 |
|  | B3资金管理（6） | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 3 | 评价组实地调研期间对省派第一书记专项资金项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立并实施该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行第一书记资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县扶贫办未按规定进行第一书记资金检查，扣1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况 | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，发现与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 根据台前县扶贫办提供的完工监理报告和项目验收报告，打渔陈镇梁庙村道路和路灯建设完成工程和计划完成内容项目，无偏差。综上，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情 | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，每整改一次，扣除1/2的权重分，扣完为止。 | 10 | 根据扶贫办提供的验收报告，该扶贫项目一次验收合格，综上，该指标得10分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进 | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况。如果存在一处滞后情况，扣除1/4权重分，扣完为止； | 8 | 根据项目建设进度报表和项目验收报告，打渔陈梁庙第一书记项目均按计划有效实施推进。（计划完工日期为2018年11月13日，实际竣工日期为2018年9月30日）；综上，该指标得8分。 |
| D项目绩效（30） | D1社会效益（10） | D101扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率 | 完好 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，每发现1处存在外观和功能性损坏或不达标，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了梁庙村第一书记专项资金项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分；综上，该指标得5分。 |
|  |  | D102扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用 | 投入使用 | 评价组对该扶贫项目进行实地核查，该扶贫项目未按照规划目标投入使用，不得分。 | 5 | 评价组实地调研核查了梁庙村第一书记专项资金项目，核查结果显示道路和路灯均有效投入使用，指标不扣分；综上，该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 10年 | 根据《城镇道路路面设计规范》中规定的设计基准期为10年，达到10年的目标值，得权重分满分，每少1年，扣除1/10权重分 | 5 | 根据实地调研和扶贫办提供项目资料，该扶贫项目建设的道路和路灯均达到设定的目标使用年限；综上，该指标得5分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县扶贫办未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除1/20权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目的梁庙贫困村村民进行了满意度调查，共收集调查问卷15份，有效问卷15份，村民整体满意度水平达96.52%；综上，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 87.4 |  |

- 附表6 台前县2018年村级光伏扶贫电站专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县发改委作为台前县承担全县重点项目建设管理的职能部门，光伏扶贫电站扶贫工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县2018年村级光伏扶贫电站专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①村级光伏扶贫电站项目立项规范，得1/2权重分；②根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：项目实施方案要详实具体、科学合理，可操作性强，工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，产业发展类项目要明确项目建设内容、资金测算、项目运作模式、带贫规模、带贫对象及绩效目标等。台前县发改委提交的该项目实施方案非标准文本，未包含以上内容。过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 4 | 根据台前县财政局提供的村级光伏扶贫电站项目资料，该项目完成绩效目标设置，绩效目标申报表绩效指标符合SMART原则，综上，该指标得4分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 2 | ①项目实施过程中，台前县扶贫办、乡（镇）政府、贫困村村委、财政部门等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②运营方制定有专门的运营管理规范制度，得1/2权重分. | 2 | 评价组经过实地调研核查：①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办〔2016〕53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文〔2018〕108号文），台前县发改委 台前县扶贫办制定《台前县村级光伏扶贫电站收益分配管理办法》（台发改〔2018〕137）号，因此该项得1分。②台前县2018年村级光伏扶贫电站台前县2018年村级光伏扶贫电站项目建成后2年内由建设方负责维护管理；针对后期维护建设方制定了专门的维护管理制度及团队，以上得1分，综上，该指标得2分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》（发改能源〔2016〕621号）和《河南省发展和改革委员会等<关于组织实施光伏发电扶贫工作的指导意见》（豫发改能源〔2016〕978号）对于光伏发电扶贫实施原则、备案及申报流程给出了基本规定。实地调研得知，台前县没有制定更加具体的项目遴选机制，扣除1/3权重分；；②根据台前县发改委备案上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；；③根据实地调研结果，对于光伏扶贫项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 评价组经过实地调研核查：①台前县2018年村级光伏扶贫电站项目共分2个标段，均采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 2.4 | ①根据台前县发改委提供的《台前县2018年村级光伏扶贫电站项目资料》，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②台前县发改委未提供项目施工日志，项目施工现场管理规范性难以评价，扣除1/5权重分；③项目均按照相关规定聘请监理单位，阶段性监理报告和竣工监理报告保存完善，监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目均按照规定组织验收，施工单位、监理单位、所在乡（镇）政府、各县（市、区）扶贫办在验收报告签字，得1/5权重分。综上，该指标得2.4权重分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | ①项目实施单位对于项目所在行政村按照公示制度进行公示；②项目实施单位有效组织村民进行民主协商与讨论；以上2个要素各占权重分1/2。 | 3 | ①经调研光伏扶贫项目按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②抽查调研项目建设覆盖村有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 0 | 发改委未编制标准的项目实施方案及工程预算，无法考核该项目，因此该项不得分。 |
|  |  | B202台前县配套资金到位情况 | 3 | 考察台前县对该项目配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 台前县财政配套资金均及时足额拨付得权重分满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 3 | 经过财政局提供的数据，及实地调研查验资料，该项目台前县共配套资金640万元，且按照规定及时足额拨付到位，该指标得3分。 |
|  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 3 | 评价组根据台前县财政局和发改委提供的项目资料整理，结果显示，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目预算执行率为100%，根据评分规则，该指标得3分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 2 | 评价组实地调研期间对台前县2018年村级光伏扶贫电站项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由各县（市、区）财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位是否按照规定建立该项目资金年审制度；②台前县扶贫办，台前县财政局按照规定进行光伏扶贫资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，台前县发改委有资金年审制度，因此得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局未按照规定对扶贫项目资金进行检查，扣除1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；该指标总计得2分 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性；②考察项目运营内容与计划内容一致性。以上每项各占1/2权重分，全部符合得权重分满分。 | 10 | 评价组实地调研抽查了马楼镇后赵村，夹河乡沙湾村，打渔陈乡枣包楼村，侯庙镇许集村等5个村的5个光伏扶贫电站项目，未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标不扣分该项目实际运营内容与计划内容一致，综上，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 验收合格 | 该扶贫项目一次验收合格，不存在整改情况，得权重分满分，存在整改情况，不得分，扣完为止。 | 5 | 根据台前县发改委提供的项目验收报告和完工监理报告，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目均一次验收合格，不存在工程质量不达标情况，该指标得5分。 |
|  |  | C202光伏发电设备正常运营比例 | 5 | 考察光伏发电设备投入使用后的正营运营比例 | 100% | 达到目标值得权重分满分，未达到目标值，按照缺失的比例扣除相应权重分。 | 5 | 评价组经过抽查马楼镇后赵村，夹河乡沙湾村，打渔陈乡枣包楼村，侯庙镇许集村等5个村的光伏发电设备，都在正常运营，因此该指标不扣分 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，如果存在滞后情况，该项不得分。 | 8 | 根据台前县发改委提供的项目开工报告和建设总承包合同，第一标段开工时间是2018年9月12日，计划竣工时间是2018年10月12日，第二标段计划开工时间是2018年11月21日，计划竣工时间为2018年12月20日。项目验收报告，第一标段和第二标段均按时验收。综上，该指标得8分。 |
| D项目绩效（32） | D1经济效益（10） | D101享受扶贫项目分红的贫困户收益情况 | 5 | 考察通过项目扶持的贫困人口收入情况。 | 100% | 贫困户通过项目的收益是否达到实施方案中设定目标值，全部达到标杆值得权重分满分； | 5 | 评价组根据台前县发改委提供数据及会计凭证查验核实，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目共计为6836户贫困户带来收益，达到目标值，因此该指标得满分。 |
|  |  | D102参与光伏扶贫的贫困村村集体收益情况 | 5 | 考察通过参与光伏扶贫的贫困村集体年收益情况 | 242万 | 根据发改委提供绩效目标表设定标杆值为242万元（平均20万元/月），达到目标值，得权重分满分，未达目标值，按照对应比例得分。 | 5 | 评价组根据台前县发改委提供数据及会计凭证查验核实，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目共计为打渔陈镇，孙口镇，夹河乡三个集体共分红18万元，该项目于2018年12月20日完成全部安装验收，根据评分标准，该指标得5分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201项目受益贫困户数 | 7 | 考察该项目可以为多少户贫困户带来收益 | 992 | 达到目标值得权重分满分，未达到目标值，按照对应比例得分。 | 7 | 评价组根据台前县发改委提供数据及会计凭证查验核实，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目共计为6836户贫困户带来收益，达到目标值，因此该指标得满分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301受扶持贫困户（村集体）获得收益年限 | 5 | 考察光伏发电设备可持续为贫困户带来收益的年限 | 25 | 光伏设备国标规定设计使用年限为25年，达到目标值，得权重分满分，每少1年，扣除1/10权重分。 | 5 | 评价组根据设备安装验收情况，全部验收合格，因此该指标得5分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对马楼镇后赵村，夹河乡张书安村，侯庙镇许集村等5个村庄的部分收益贫困户进行满意度调查，共计收集问卷：21份，有效问卷21份，贫困户对该项目整体满意度水平为94.8%，根据指标评分规则，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 92.9 |  |

- 附表7 台前县2018年侯庙镇许集村集体经济项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县侯庙镇政府作为负责侯庙镇全面工作的行政职能部门，侯庙镇许集村集体经济项目工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县2018年侯庙镇许集村集体经济项目专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①侯庙镇许集村集体经济项目立项规范，得1/2权重分；②根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：项目实施方案要详实具体、科学合理，可操作性强，工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，产业发展类项目要明确项目建设内容、资金测算、项目运作模式、带贫规模、带贫对象及绩效目标等。侯庙镇政府提交的该项目实施方案非标准文本，未包含以上内容。过于简单笼统，因此该项不得分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 0 | 根据台前县财政局及侯庙镇政府提供许集村集体经济项目资料，未有该项目的绩效目标申报表，无法评估该项目的情况，因此该指标不得分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 2 | ①项目实施过程中台前县扶贫办、台前县财政局、侯庙镇政府、许集村村委等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的管理制度，得1/2权重分；②村集体制定有专门的运营管理规范制度，得1/2权重分； | 1 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②侯庙镇村集体负责该项目运营，但是经过评价组现场调研及与座谈，村集体未制定相关的运营管理制度。因此该项扣除1/2权重分，综上：该指标得1分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据侯庙镇政府备案上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于侯庙镇许集村集体经济项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2/3权重分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 评价组经过实地调研核查：①台前县侯庙镇许集村集体经济项目共分车间建设和电梯采购两个部分，均采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ①项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 1.8 | 侯庙镇政府未提交项目施工方案，施工日志，及项目监理资料，因此施工现场规范性难以评价，项目实施过程无变更，因此该指标共扣除2/5权重分，该项得1.8分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | ①各项目实施单位对于项目所在行政村按照公示制度进行公示；②各项目实施单位有效组织村民进行民主协商与讨论；以上2个要素各占权重分1/2，有缺事项，则不得分 | 3 | ①经调研侯庙镇许集村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②抽查调研项目侯庙镇许集村有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2重分。综上，该指标得3分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除20%权重分，扣完为止。 | 0 | 根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：工工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容。侯庙镇未编制标准的项目实施方案及工程预算，无法考核该项目，因此该指标不得分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 5 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2.5 | 根据评价组现场调查查询会计凭证，该项目实际支出金额为：215.3736万元，实际到位资金为320万，预算执行率为：71.3%，因此该指标得2.5分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 2 | 评价组实地调研期间对侯庙镇许集村集体经济项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①台前县审计局是否按照规定建立扶贫项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进该项目资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，台前县审计局按照规定对2018年扶贫项目进行专项审计，得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局未按照规定对扶贫项目资金进行检查，扣除1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；该指标总计得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，该项目计划建设钢结构生产厂房1400平方米，计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/2权重分，②考察项目运营内容与计划内容一致性。与计划一致，得1/2权重分，以上每项各占1/2权重分，全扣完为止。 | 5 | ①评价组根据实地核查资料、项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，该项得1/2权重分；②该项目建成后并未按照计划投入使用，扣除1/2权重分；综上，该指标得5分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 合格 | 该扶贫项目一次验收合格，不存在整改情况，得权重分满分，存在整改情况，则不得分。 | 5 | 根据侯庙镇政府提供的验收报告，该项目一次性验收合格，该指标得5分。 |
|  |  | C202 设施正常运营比例 | 5 | 考察许集村集体经济项目建成后运营情况 | 100% | 达到目标值得权重分满分，未达到目标值，按照缺失的比例扣除相应权重分。 | 0 | 根据评价组现场调研及访谈，该项目建成后还未投入运营，因此该指标不得分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，如果存在滞后情况，则该项不得分。 | 8 | 评价组根据实地核查结果，及验收资料，该项目建设按期完成，该指标得8分。 |
| D项目绩效（33） | D1经济效益（10） | D101许集村贫困户收益情况 | 8 | 考察通过2018年该项目实施，受扶持贫困村村民获得固定收益情况 | 1000 | 根据侯庙镇政府提交的项目资料中显示，该项目保证71户贫困户享受保底收益1000元/年。达到目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照缺少的比例进行相应扣分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后并未开始运营，也未产生收益，因此没有贫困户享受到分红，因此该指标不得分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201从该项目享受固定分红的贫困户数量 | 4 | 考察从该项目中享受固定分红的贫困户数量 | 71 | 根据许集镇政府提交的实施方案，预计从项目享受分红的贫困户为：71户；大于等于目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照相应比例扣分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后并未开始运营，也未产生收益，因此没有贫困户享受到分红，因此该指标不得分。 |
|  |  | D202该项目为为贫困户提供就业岗位数量 | 3 | 考察该项目可解决多少贫困户的就业问题 | 30 | 根据许集镇政府提交的实施方案，该项可提供就业岗位数量：30个；达到目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照缺少的相应比例进行扣分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后并未开始运营，也未给贫困人口提供就业岗位，因此该指标不得分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301贫困户参与分红年限 | 5 | 考察贫困户参与该项目固定分红的年限 | 50 | 村集体资产厂房设计使用产生收益年限在50年以上，评价组根据访谈和实地调研结果，大于等于目标值，得权重分满分，每少1年，扣除1/5权重分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后并未开始运营，也未产生收益，针对其对贫困户的分红年限无法进行评估，因此该指标不得分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 0 | 根据现场调研问卷，该集体经济未产生收益，也未对贫困户进行分红，因此无法调查满意度，因此该指标不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 41.8 |  |

- 附表8 台前县2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县夹河乡政府部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前夹河乡政府作为负责侯庙镇全面工作的行政职能部门，该项目工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目立项规范，该项得1.5分；②项目设立工程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 0 | 项目责任单位夹河乡政府未提交该项目的绩效目标申报表，无法对该项进行考核，因此该指标不得分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县财政局、扶贫办、夹河乡政府及农民合作社等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 2 | ①项目实施过程中台前县扶贫办、台前县财政局、夹河乡政府、张书安村委等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②该扶贫项目运营责任方建立经营管理制度，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 1 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②万润合作社负责该项目运营，但是经过评价组现场调研及与座谈，合作社也未制定相关的运营管理制度。因此扣除1/2权重分，综上，该指标得1分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据侯庙镇政府备案上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于夹河乡张书安村小龙虾养殖项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 2 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 评价组经过实地调研核查：①夹河乡张书安村小龙虾养殖项目采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②该项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 1.8 | 夹河乡政府未提交项目施工方案，施工日志，及项目监理资料，因此施工现场规范性难以评价，项目实施过程无变更，因此该项共扣除2/5权重分；综上，该指标得1.8分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 2 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | ①对于该项目所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；②对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 2 | ①经调研张书安村对该项目按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②抽查调研项目张书安村有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B107项目承包管理规范性 | 2 | 考察该项目建成后承包给合作社运营的规范性 | 规范 | ①签订有承包运营合同，得1/2权重分；②合同中对项目投资资金、固定分红，提供就业岗位等双方的权利义务有明确规定，得1/2权重分。 | 1 | ①万润龙虾养殖合作社与夹河乡政府签订承包合同，得1/2权重分；②承包合同仅对每年租金有约定，但是未对合作社带贫能力，提供就业岗位数量及进行规定，因此该项不得分。综上：该指标得1分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 0 | 根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：工工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容。夹河乡政府未编制标准的项目实施方案及工程预算，无法考核该项目，因此该指标不得分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 5 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2.5 | 根据评价组现场调查查询会计凭证，该项目实际支出金额为：78.7万元，实际到位资金为110万，预算执行率为：71.5%，因此该指标得1/2权重分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 2 | 评价组实地调研期间对夹河乡张书安村小龙虾养殖项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位是否按照规定建立该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行整村推进资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，台前县审计局按照规定对2018年扶贫项目进行专项审计，得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局未按照规定对扶贫项目资金进行检查，扣除1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；该指标得2/3权重分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，根据实施方案，该项目共建虾塘5个，生态木屋65平方米，库房80平方米，生产路300米*2；每发现1个与计划实施内容存在偏差或不相符，则不得分。②考察项目运营内容与计划内容一致性。以上每项各占1/2权重分，全部符合得权重分满分。 | 10 | 评价组根据实地核查资料、项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 该项目验收合格，不存在整改情况，全部符合得权重分满分存在整改情况，则不得分。 | 5 | 根据夹河乡政府提供的验收报告，该项目一次性验收合格，该指标得5分。 |
|  |  | C202设施正常运营比例 | 5 | 考察小龙虾虾虾塘正常使用的比例 | 100% | 考察小龙虾虾虾塘正常使用的比例，达到目标值得权重分满分，未达到目标值，则不得分。 | 5 | 评价组根据实地调查访问，5个虾塘都在使用，达到目标值，该指标得5分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，如果存在滞后情况，根据滞后时间进行扣分：滞后时间占项目整个工期的10%以内（含），扣除1/5权重分，每增加10%，则多扣1/5权重分，扣完为止； | 8 | 评价组根据实地核查结果，及验收资料，该项目建设按期完成，该指标得8分。 |
| D项目绩效（32） | D1经济效益（10） | D101受扶持贫困村集体年固定收益情况 | 10 | 考察村集体通过张书安村小龙虾养殖项目获得固定收益的情况 | 7万元 | 根据指标计算结果与目标值进行比对，达到目标值得权重分满分，未达目标值，则不得分。 | 0 | 评价组根据实地调研，访谈查验资料，该项目承包合同中约定的承包期限是5年，在每年的5月31日及11月30日将收益分批支付，但是截止到调研当日（2019年7月3日），合作社并未支付当年的分红，因此该指标不得分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201 该项目为贫困人口提供就业岗位数 | 7 | 考察通过考察小龙虾养殖项目为本村贫困人口解决就业问题。 | 15 | 根据指标计算结果与目标值进行比对，达到目标值得权重分满分，未达到目标值，根据缺失比例进行扣分。 | 0 | 评价组根据实地调研及访谈，现场共有2个贫困户在合作社就业，但是是台前县聘请的公益岗工作人员，非合作社专门聘请的工作人员，不符合公益岗位的工作性质，因此该指标不得分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301张书安村集体从该项目享受固定分红年限 | 5 | 考察小龙虾养殖项目对张书安村产生的可持续影响 | 5 | 评价组根据访谈和实地调研考察张书安村集体从小龙虾养殖项目中获得固定分红的年限，大于等于目标值，得权重分满分，每少1年，扣1/5的权重分，扣完为止。 | 0 | 评价组根据实地调研，访谈查验资料，该项目承包合同中约定的承包期限是5年，在每年的5月31日及11月30日将收益分批支付，但是截止到调研当日（2019年7月3日），合作社并未支付当年的分红，因此无法考核该项，该指标不得分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 0 | 根据现场调研问卷，该合作社尚未按照合同提供固定分红，未对贫困户进行分红，因此无法调查满意度，该指标不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 50.8 |  |

- 附表9 台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与马楼镇政府等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县马楼镇政府作为负责马楼镇全面工作的行政职能部门，台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目项目工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目立项规范，因此该项不得分；②项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分。综上，该指标得1.5分 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 0 | 项目责任单位侯庙镇政府未提交该项目的绩效目标申报表，无法对该项进行考核，因此该指标不得分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分； | 2 | ①项目实施过程中台前县扶贫办、台前县财政局、马楼镇镇政府、项目覆盖村村委等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②项目建成后，负责运营管理的合作社制定有专门的运营管理制度，得1/2权重分。 | 1 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分；②通种植合作社承包该项目负责运营，但是经过评价组现场调研及与座谈，合作社未制定相关的运营管理制度。因此该项扣除1/2权重分，综上：该指标得1分 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据侯庙镇政府备案上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于该项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2/3权重分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 2 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 评价组经过实地调研核查：①该项目共一个标段，采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 1.8 | ①马楼镇政府未提交项目施工方案，扣除1/5权重分；②马楼镇政府未提交施工日志，扣除1/5权重分；③马楼镇政府按照要求聘请监理单位，并签订监理合同，监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目建设过程中不存在变更，因此该项不扣分；⑤根据马楼镇提供的验收报告，该项目进行规范验收，因此该项不扣分。综上：该指标得1.8分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 2 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | ①对于该项目所在行政村按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；②对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 2 | ①经调研双孢菇项目所在行政村按照公示制度进行公示，得1/2权重分；②并未有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B107项目承包运营管理规范性 | 2 | 考察该项目建成后承包给合作社运营的规范性 | 规范 | ①签订有承包运营合同，得1/2权重分；②合同中对项目投资资金、固定分红，提供就业岗位等双方的权利义务有明确规定，得1/2权重分。 | 1 | ①万通种植合作社与马楼镇政府签订承包合同，得1/2权重分；②承包合同仅对每年租金有约定，但是未对合作社带贫能力，提供就业岗位数量进行规定，因此该项不得分。综上：该指标得1分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 0 | 据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：工工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，侯庙镇未编制标准的项目实施方案及工程预算，无法考核该项目，因此该指标不得分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 5 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2.5 | 根据评价组现场调查查询会计凭证，该项目实际支出金额为：210万元，实际到位资金为300万，预算执行率为：71%，因此该指标得2.5分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 2 | 评价组实地调研期间对马楼镇双孢菇项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位是否按照规定建立该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办、台前县财政局按照规定进行整村推进资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，台前县审计局按照规定对2018年扶贫项目进行专项审计，得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局未按照规定对扶贫项目资金进行检查，扣除1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；该指标总计得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，该项目共建设14个高规格恒温大棚及附属设施（包括冷库、道路、电网、工作间、办公室、监控设施、给排水设施），建设内容与计划不一致，则不得分；②考察项目运营内容与计划内容一致性。以上每项各占1/2权重分，全部符合得权重分满分。 | 10 | 评价组根据实地核查资料、项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 合格 | 该扶贫项目一次验收合格，得权重分满分，存在整改情况，则不得分。 | 5 | 根据侯庙镇政府提供的验收报告，该项目一次性验收合格，该指标得5分。 |
|  |  | C202设施正常运营比例 | 5 | 考察该项目正常使用的比例 | 100% | 达到目标值得权重分满分，未达到目标值，按照缺失的比例扣除相应权重分。 | 5 | 14个温室大棚合作社全部承包使用，因此该指标得5分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，如果存在滞后情况，根据滞后时间进行扣分：滞后时间占项目整个工期的10%以内（含），扣除1/5权重分，每增加10%，则多扣1/5权重分，扣完为止。 | 8 | 评价组根据实地核查结果，及验收资料，该项目建设按期完成，综上，该指标得8分。 |
| D项目绩效（32） | D1经济效益（10） | D101受扶持贫困村集体收益情况 | 10 | 考察村集体通过三义村双孢菇种植项目获得固定收益的村集体收益情况 | 18.2 | 实施方案中对该项目的收益情况预估：温室大棚的承包费为1.3万元/个/年，一共14个大棚，因此计算出目标值为18.2万元。达到目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照缺少的相应比例进行扣分。 | 0 | 根据马楼镇与合作社签订的承包合同，每个大棚的承包费用为5000元/个/年，承包费用共计7万元，且目前还未支付，因此该指标不得分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201该项目为可带动贫困人口数 | 7 | 考察通过考察双孢菇种植项目为可带动多少贫困户实现脱贫 | 200 | 达到目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照缺少的相应比例进行扣分。 | 0 | 根据实地调研结果，该项目由万通种植合作社监督管理，贫困户承包，改为直接由万通合作社承包运营，调研时发现，目前还未完成前期上料工序，因此还未开始聘请劳动人员，因此带贫能力并未体现，该指标不得分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301三义村集体从该项目享受固定分红年限 | 5 | 考察双孢菇种植项目对张书安村产生的可持续影响 | 1 | 评价组根据访谈和实地调研考察三义村等集体从双孢菇种植项目中获得固定分红的年限，大于等于目标值，得权重分满分，每少1年，扣1/5的权重分，扣完为止。 | 0 | 根据马楼镇与合作社签订的承包合同，每个大棚的承包费用为5000元/个/年，承包期限为1年，承包费用共计7万元，且目前还未支付，因此该指标不得分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 0 | 经过问卷调查，该项目覆盖的贫困村并未收到该项目的固定分红收益，也未得到带贫的帮扶，因此无法考核该项目的贫困户满意度，该指标不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 50.8 |  |

- 附表10 台前县2018年城关镇养驴基地建设项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与城关镇政府等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县城关镇政府作为负责城关镇全面工作的行政职能部门，台前县2018年城关镇养驴基地建设项目工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县2018年城关镇养驴基地建设项目专项资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 1.5 | ①城关镇养驴基地项目按照规定进行立项审批，该项得1/2权重分；②根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：项目实施方案要详实具体、科学合理，可操作性强，工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，产业发展类项目要明确项目建设内容、资金测算、项目运作模式、带贫规模、带贫对象及绩效目标等。城关镇政府提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，因此该项不得分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 4 | 根据台前县财政局提供养驴记得项目资料，该项目完成绩效目标设置，绩效目标清晰完整，符合SMART原则，该指标得4分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不得分。 | 2 | ①项目实施过程中台前县扶贫办、台前县财政局、城关镇政府等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②项目建成后制定有专门运营管理制度，得1/2权重分；否则扣除对应权重分。 | 1 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办[2016]53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文[2018]108号文），得1/2权重分，②台前县民得利养殖场承包了该养殖场，负责该项目运营，但是经过评价组现场调研及与座谈，养殖场也未制定相关的运营管理制度。因此该项扣除1/2权重分，综上：该指标得1分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对该扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 实地调研得知，台前县没有制定具体的扶贫项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据城关镇政府备案上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于该项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 2 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | 评价组经过实地调研核查：①城关镇养驴基地项目共采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | ①根据城关镇政府提供的的项目资料，城关镇养驴基地项目有明确的项目施工方案，得1/5权重分；②城关镇政府提供项目施工日志，得1/5权重分；③项目均按照相关规定聘请监理单位，阶段性监理报告和竣工监理报告保存完善，监理职能有效发挥，得1/5权重分；④该项目不存在重大变更，得1/5权重分；⑤项目均按照规定组织验收，施工单位、监理单位、所在乡（镇）政府、各县（市、区）扶贫办在验收报告签字，得1/5权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 2 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | 对于该项目所在行政村按照公示制度进行公示得1/2权重分，没有公示不得分；对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有缺事项，则不得分 | 2 | ①经调研城关镇政府按照公示制度进行公示，得1.2权重分；②抽查调研项目城关镇解庄有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B107项目承包运营管理规范性 | 2 | 考察该项目建成后承包给合作社运营的规范性 | 规范 | ①签订有承包运营合同，得1/2权重分；②合同中对项目投资资金、固定分红，提供就业岗位等双方的权利义务有明确规定，得1/2权重分。 | 1 | ①台前县民得利养殖场与城关镇政府签订承包合同，得1/2权重分；②承包合同仅对每年租金有约定，但是未对合作社带贫能力，提供就业岗位数量进行规定，因此该项不得分。综上：该指标得1分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 4 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据项目备案资料中的项目工程施工预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得4分。 |
|  |  | B202预算执行率 | 5 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2.5 | 根据评价组现场调查查询会计凭证，该项目实际支出金额为：335.4万元，实际到位资金为431万，预算执行率为：78%，因此该指标得2.5分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 2 | 评价组实地调研期间对城关镇养驴基地项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位是否按照规定建立该项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县扶贫办按照规定进行城关镇养驴基地项目资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2 | ①经过实地调研，台前县审计局按照规定对2018年扶贫项目进行专项审计，得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局未按照规定对扶贫项目资金进行检查，扣除1/3权重分；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；该指标总计得2/3权重分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性：该项目共建设驴舍5栋、干料库、精料库、办公用房和门岗各一；建设内容与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/2权重分；②考察项目运营内容与计划内容一致性。以上每项各占1/2权重分，全部符合得权重分满分。 | 10 | 评价组根据实地核查资料、项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 该扶贫项目一次验收合格，且不存在整改情况，得权重分满分；存在整改情况，则不得分。 | 5 | 根据侯庙镇政府提供的验收报告，该项目一次性验收合格，该指标得5分。 |
|  |  | C202 设施正常运营比例 | 5 | 考察养驴基地项目建成后运营情况 | 100% | 达到目标值得权重分满分，未达到目标值，按照缺失的比例扣除相应权重分。 | 5 | 该项目建成后油民得利养殖场承包运营，目前已全部投入使用，该指标得5分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，如果存在滞后情况，根据滞后时间进行扣分：滞后时间占项目整个工期的10%以内（含），扣除1/5权重分，每增加10%，则多扣1/5权重分，扣完为止； | 8 | 评价组根据实地核查结果，及验收资料，该项目建设按期完成，该指标得8分。 |
| D项目绩效（32） | D1经济效益（10） | D101该项目对持贫困户固定分红发放情况 | 10 | 考察养驴场运营后对贫困户固定分红发放情况 | 1000 | 达到目标值，得权重分满分，每少100元，扣除1/5权重分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后承包给台前县民得利养殖场经营，但是截止调研时，承包费用还未支付，且城关镇未制定关于这笔收益的分配方案，无法评估受益贫困户受益情况，因此该指标不得分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201从该项目享受固定分红的贫困户数量 | 7 | 考察从该项目中享受固定分红的贫困户数量 | 120 | 大于等于目标值，得权重分满分，按照缺少的相应比例进行扣分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后承包给台前县民得利养殖场经营，但是截止调研时，承包费用还未支付，且城关镇未制定关于这笔收益的分配方案，无法评估受益贫困户数量，因此该指标不得分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301贫困户参与分红年限 | 5 | 考察贫困户参与该项目固定分红的那先 | 5 | 达到目标值，得权重分满分，未达到目标值，按照缺少的相应比例进行扣分。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后承包给台前县民得利养殖场经营，每年租金为15万元，承包期为3年。未达到目标值，且养殖场未将承包费用支付，因此无法考核该项，该指标不得分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 0 | 根据现场调研，该项目建成后承包给台前县民得利养殖场经营，但是截止调研时，承包费用还未支付，贫困户尚未收到分红，因此无法评估受益贫困户满意度，该指标不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 60 |  |

- 附表11 台前县2018年健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 数据来源 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 中央、河南省、濮阳市相关政策文件，经济社会发展战略、发展规划等 | 3 | 项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；台前县卫计委作为台前县扶贫开发工作行政职能部门，健康爱心扶贫保健箱、药品及医疗器械采购与分发工作与其部门职能相符合，得1/3权重分；健康爱心扶贫保健箱、药品及医疗器械采购资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 项目立项材料与文件，包括项目申请与审批文件以及其他证明材料 | 0 | 项目组对台前县卫计委所提供的材料进行分类，所提交的资料中只有《关于要求解决购置健康扶贫爱心保健箱资金的请示》（台卫计财〔2017〕60号），没有项目申请与审批文件及其他证明材料，综上，该指标不得分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 项目绩效目标申报材料 | 4 | 根据台前县卫计委提供的《台前县健康扶贫爱心保健箱、药品及医疗器械采购项目实施方案》以及绩效目标表，健康扶贫爱心保健箱项目完成绩效目标设置，符合SMART原则，且绩效目标分解的绩效指标分解充分。综上，该指标得4分。 |
| B项目管理（35） | B1业务管理（20） | B101 职责划分明确性 | 4 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，否则每发现一处不得分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，否则每发现一处不得分。 | 项目实施相关管理制度 | 4 | 项目实施过程中，台前县卫计委、乡（镇）卫生院、贫困村村委卫生室、财政部门等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得4分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 4 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制度的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 与项目有关的相关规章制度、实地调研访谈结果 | 0 | 台前县卫计委依据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）、《河南省扶贫资金管理办法》的精神对台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目进行规范与指导，并未印发县本级的相关指导文件，对项目实施管理制度对项目采购、项目监督检查与验收等进行明确规定。综上，该指标不得分。 |
|  |  | B103政府采购规范性 | 4 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理 | 科学合理 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，符合得1/2权重分；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 项目实施过程中政府采购相关资料，实地核查与访谈资料 | 4 | 评价组经过实地调研核查：台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目采用公开招标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；健康扶贫爱心保健箱项目《采购合同协议书》对于合同金额、质量要求、验收程序和方法、售后服务及履行合同的时间地点及方式等进行了明确规定，得1/4权重分；未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得4分。 |
|  |  | B104项目实施程序的合规性 | 4 | 考察项目申请程序、审核程序、补助或培训的具体执行情况、公示公告制度是否是按照相关文件规定进行。 | 合规 | ①项目的审核程序是否按照文件规定进行实施，按照规定进行的得1/2权重分，否则不得分；②发放对象是否符合文件规定，符合规定的，得1/2权重分，否则不得分。 | 实地核查、项目实施相关管理制度。 | 2 | 项目的审核程序按照文件规定进行实施，爱心保健箱项目未提交爱心保健箱的发放情况，包括发放对象的签收单等资料，无法评估发放的合规性，综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105检查督办有效性 | 4 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目实施的检查督办情况 | 有效 | 台前县扶贫办按照规定对该扶贫项目实施情况进行检查督办，检查督办记录与佐证材料充分；有缺失项，则不得分。 | 实地调研访谈结果，项目实施中各责任单位对于项目实施的检查督办记录与报告等佐证材料 | 4 | 根据台前县卫计委提供的乡（镇）卫生所《政府采购项目合同履约验收报告表》，台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目在2018年5月之前均发放完毕。综上，该指标得4分。 |
|  | B2预算管理（15） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察台前县2018健康扶贫爱心保健箱项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 健康扶贫爱心保健箱项目预算实施内容与实际实施内容相一致，不存在虚报实施内容现象；②健康扶贫爱心保健箱项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；以上2个要素各占权重分1/2，不符合扣除对应权重分，扣完为止。 | 项目预算申报与审批材料，项目实地调研情况 | 3 | 据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，综上，该指标得3分。 |
|  |  | B202配套资金到位率 | 3 | 考察各县（市、区）配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 各县（市、区）配套资金均及时足额拨付得满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 资金拨付记录、资金拨付到位凭证材料，实地调查资料 | 3 | 评价组根据台前县扶贫办及实施单位提供的项目材料核查，爱心保健箱项目共有配套资金201万，该项目配套资金有效配置到位，该指标得3分。 |
|  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 项目支出凭证与相关资料，项目资金到位资料 | 3 | 健康扶贫爱心保健箱项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示2018年台前县健康扶贫爱心保健箱项目预算金额为201万，实际执行金额为200.58万元，预算执行率为99.79%，根据评分规则，健康扶贫爱心保健箱该指标得3分。 |
|  |  | B204资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4个要素各占权重分的1/4，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 资金支出财务记录、支出原始凭证等 | 3 | 台前县健康扶贫爱心保健箱项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，得出以下结论：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/4权重分；资金的拨付有完整的审批过程和手续，得1/4权重分；项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/4权重分；项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付补助对象和各培训学校，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/4权重分。综上，健康扶贫爱心保健箱该指标得3分。 |
|  |  | B205资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①下辖各区县按照规定建立并实施全县资金年审制度，审计资料保存完整；②项目责任单位按照规定进行各项目专项资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 资金审计报告、资金审查报告、项目支出原始凭证资料等 | 1 | 资金未经过台前县审计局进行资金审计；扶贫办没有对2018年雨露计划项目资金实施资金检查；卫计委没有对2018年健康扶贫爱心保健箱项目资金实施资金检查；项目财务原始凭证真实完整、归档正确，该指标得1分。 |
| C项目产出（30） | C1产出数量（10） | C101建档立卡贫困户的发放覆盖率 | 10 | 考察爱心保健箱项目共爱心保健箱的发放是否覆盖贫困户名单。 | 100% | 考察爱心保健箱是否严格按照建档立卡贫困户名单发放，完全覆盖贫困户名单得权重分满分，覆盖率每降低一个百分点，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 实地核查资料、爱心保健箱发放名单等 | 0 | 台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法与2018年建档立卡贫困户名单进行核对，该指标不得分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201爱心保健箱发放的精确性 | 5 | 考察爱心保健箱发放是否精准规范 | 规范 | 每发现一次错发或漏发现象，扣除1/10权重分 | 爱心保健箱发放花名册 | 0 | 台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法与2018年建档立卡贫困户名单进行核对，该指标不得分。 |
|  |  | C202验收合格率 | 5 | 考察爱心保健箱项目采购的验收合格率 | 100% | 项目验收合格率达100%，得相应权重分，否则不得分。 | 验收单 | 5 | 根据各乡镇医院收到药品及保健箱后的验收单，所有的药品和保健箱符合采购标准，项目验收合格率为100%，该指标得5分。 |
|  | C3时效性（10） | C301时效性 | 10 | 考察爱心保健箱是否按照实施方案进行发放 | 2018年5月 | 按照实施方案在2018年之前发放完成，得权重分满分，项目存在延期或滞后的，每有一项延期或滞后扣除1/10权重分。 | 爱心保健箱发放记录或者乡（镇）验收表。 | 10 | 健康扶贫爱心保健箱则按照实施方案计划于2018年5月之前将爱心保健箱发放到贫困户家中，根据爱心保健箱乡镇医院的验收单以及对贫困户的现场调研记录显示：健康扶贫爱心保健箱按照规定时间发放到贫困户家中，该指标得10分。 |
| D项目绩效（25） | D1社会效益 | D101政策知晓率 | 15 | 考察受益对象对政策的知晓情况以及相关部门的政策宣传情况 | 85% | 政策知晓率达达80%，不扣分，政策知晓率在60%-80%之间，扣1/2权重分，政策知晓率低于60%，该项不得分。 | 问卷调查结果 | 7.5 | 项目组实地调研抽查了打渔陈镇、夹河乡、马楼镇、侯庙镇和城关镇五个乡（镇），并随机对五个乡镇中的18位贫困户的健康扶贫爱心保健箱的政策知晓情况进行调查，政策知晓率为78%，根据指标评分扣分规则扣除1/2权重分，健康扶贫爱心保健箱该指标得7.5分。 |
|  | D2服务对象满意度（10） | D201受益对象满意度 | 10 | 考察爱心保健箱发放对象对该项扶贫项目的满意度 | 85% | 对爱心保健箱发放对象进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，未达目标值不得分。 | 问卷调查结果 | 10 | 项目组对领取健康扶贫爱心保健箱的贫困户进行满意度调查，贫困户整体满意度为100%，综上，健康扶贫爱心保健箱该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 66. 5 |  |

- 附表12 台前县2018年雨露计划绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评价标准 | 数据来源 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 (10) | A1项目立项 (6) |  | A101项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 中央、河南省、濮阳市相关政策文件，经济社会发展战略、发展规划等 | 3 | 项目内容与《中国农村扶贫开发刚要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，两个项目均得1/3权重分；台前县扶贫办与卫计委分别作为台前县扶贫开发工作行政职能部门，与雨露计划的工作要求部门相符合，两个项目均得1/3权重分；雨露计划项目资金是扶贫资金的一种，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，均得1/3权重分；综上，该指标两个项目均得3分。 |
|  |  |  | A102项目立项合规性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 合规 | 项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 项目立项材料与文件，包括项目申请与审批文件以及其他证明材料 | 3 | 雨露计划项目是河南省农村扶贫的异象延续性项目，项目立项规范，得1/2权重分；根据台前县扶贫办提供的《台前县2018年财政扶贫雨露计划培训项目》，项目设立过程中提交的文件和材料符合扶贫政策要求，得1/2权重分；综上，雨露计划该指标得3分。 |
|  | A2绩效目标 (4) |  | A201绩效目标的科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标,，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 项目绩效目标申报材料 | 4 | 雨露计划项目完成绩效目标设置，同时项目绩效目标表述明确，符合SMART原则。综上，该指标得4分。 |
| B项目管理 （35） | B1业务管理 （20） |  | B101职责划分的明确性 | 4 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，否则每发现一处不得分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，否则每发现一处不得分。 | 项目实施相关管理制度 | 4 | 在项目实施过程中，台前县扶贫办、、财政部门、乡（镇）政府及、贫困村村等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；评价组对各部门职责进行了梳理，和部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得4分。 |
|  |  |  | B102项目管理制度健全有效性 | 4 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制度的扶贫项目相关实施管理制度对资金发放、培训机构、培训对象、培训方案与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 与项目有关的相关规章制度、实地调研访谈结果 | 4 | 台前县扶贫办印发《2018年台前县“雨露计划”培训工作方案》中，规范与指导台前县2018年雨露计划工作的开展，得1/2权重分；工作方案中对于雨露计划项目的补助对象、培训内容、项目监督检查等有明确规定，得1/2权重分。综上，该指标得4分。 |
|  |  |  | B103政府采购规范性 | 4 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理 | 合规 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个项目不符，扣除该项权重分的1/2，扣完为止。 | 项目实施过程中政府采购相关资料，实地核查与访谈资料 | 4 | 评价组经过实地调研核查：未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，综上，该指标得4分。 |
|  |  |  | B104项目实施程序的合规性 | 4 | 考察项目申请程序、审核程序、补助或培训的具体执行情况、公示公告制度是否是按照相关文件规定进行。 | 合规 | ①补助或培训申请人的申请流程是否合规，提交的申请资料是否齐全。按照申请流程且申请材料齐全得1/4权重分，否则不得分；②申请对象得审核程序是否按照文件规定进行实施，按照规定进行的得1/4权重分，否则不得分；③培训工作或者补助发放对象是否符合文件规定，符合规定的，得1/4权重分，否则不得分；④项目是否按照文件规定对补助或培训的情况进行公示公告,符合得1/4权重分。 | 实地核查、项目实施相关管理制度 | 2 | ①雨露计划项目中对致富带头人培训的实施在以下方面问题：培训项目没有按照规定进行申报和审批；培训工作的执行未按照培训方案规定由乡（镇）政府进行实施；台前县扶贫办未提供培训方案的申报和审批资料以及培训单位与所聘请专家和技术人员之间的书面合同，扣除1/2权重分②培训工作或者补助发放对象符合文件规定，得1/4权重分；③项目按照文件规定对补助或培训的情况进行公示公告,得1/4权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  |  | B105检查督办的有效性 | 4 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目实施的检查督办情况 | 有效 | 台前县扶贫办按照规定对该扶贫项目实施情况进行检查督办，检查督办记录与佐证材料充分；有缺失项，则不得分。 | 实地调研访谈结果，项目实施中各责任单位对于项目实施的检查督办记录与报告等佐证材料 | 4 | 根据台前县卫计委提供的乡（镇）卫生所《政府采购项目合同履约验收报告表》及台前县扶贫办提供的检查督办情况资料，台前县雨露计划进行了有效地检查督办，检查督办记录与佐证材料充分。综上，该指标得4分。 |
|  | B2预算管理 (15) |  | B201预算编制合理性 | 3 | 考察项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | ①项目预算实施内容与实际实施内容相一致，不存在虚报实施内容现象；②项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；以上2个要素各占权重分1/2，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/2，扣完为止。 | 项目预算申报与审批材料，项目实地调研情况 | 3 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，因此该指标得3分。 |
|  |  |  | B202配套资金到位率 | 3 | 考察各县（市、区）配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 各县（市、区）配套资金均及时足额拨付得满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 资金拨付记录、资金拨付到位凭证材料，实地调查资料 | 3 | 实地调研和访谈得知，2018年雨露计划项目县级配套资金为158.74万元，配套资金有效配置到位。综上，雨露计划该指标得3分。 |
|  |  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 资金拨付记录、资金拨付到位凭证材料，实地调查资料 | 3 | 评价组通过对雨露计划项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示2018年台前县雨露计划项目预算金额为500万，决算金额为492.26万元，预算执行率为98.45%，根据评分规则，该指标得3分。 |
|  |  |  | B204资金使用合规性 | 3 | 考察补助和培训资金是否按照规定标准去执行。 | 95%-100% | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4个要素各占权重分的1/4，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该指标不得分。 | 资金拨付记录、资金拨付到位凭证材料，实地调查资料 | 3 | 评价组实地调研期间对台前县扶贫办雨露计划项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，得出以下结论：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/4权重分；项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/4权重分；项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付补助对象和各培训学校，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/4权重分；由于农村实用技术培训项目未按照文件规定有乡镇政府实施，因而在报账材料中缺少培训项目的批复资料、培训合同及有效支出凭证相关的证明材料。综上，雨露计划该指标得2.25分。 |
|  |  |  | B205资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①相关部门按照规定建立并实施项目资金年审制度，审计资料保存完整；②台前县贫办按照规定进行项目资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 资金审计报告、资金审查报告、项目支出原始凭证资料等 | 1 | 台前县雨露计划资金未经过台前县审计局进行资金审计；扶贫办没有对2018年雨露计划项目资金实施资金检查；该项目财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分。综上，该指标均得1/3权重分。 |
| C项目产出 （30） | C1产出数量 (10) |  | C101项目补助或培训人数目标完成率 | 10 | 考察项目实际完成的补助或培训人数占计划补助或培训人数的比率 | 目标达成率 | 考察各项目计划补助或培训人数目标的达成情况，雨露计划中达成目标值得满分；否则按照目标达成比例计算相关权重。 | 实地核查资料、2018年建档立卡贫困户名单、雨露计划职业教育补助花名册、短期技能培训花名册、农村实用技术培训花名册、致富带头人培训花名册、相关会计凭证 | 9.02 | 项目组通过核实台前县扶贫办所提供的《2018年台前县“雨露计划”培训工作方案》、雨露计划相关补助和培训花名册和会计凭证中银行转账证明等相关资料，确定台前县2018年拟补助职业教育人数为1700人，实际补助1633人，目标达成率为96.06%；拟补助短期技能培训人数为820人，实际补助1060人，目标达成率为100%；拟对100名贫困人员进行农村实用技术培训，实际培训65人，目标达成率为65%；拟对450名致富带头人进行培训，实际培训454人，目标达成率为100.89%。雨露计划平均完成率为：80.53%，根据评分规则，雨露计划该项得9.02分， |
|  | C2产出质量 (10) |  | C201项目补助或培训的精确率 | 5 | 考察补助及培训对象是否精准 | 精准 | 每个项目中每发现一次补助或培训不符合补助或培训对象的，扣除该项权重分，扣完为止。 | 雨露计划职业教育补助花名册、短期技能培训花名册、农村实用技术培训花名册、致富带头人培训花名册、调研记录 | 5 | 根据台前县扶贫办提供的职业教育补助名单、短期技能培训补助名单、以及会计凭证等资料，与“全国扶贫开发信息系统”进行核实，并且对15位补助对象进行问卷调查，未发现存在错补多补的情况。综上，该指标得5分 |
|  |  |  | C201验收合格率 | 5 | 考察参与培训人员的培训合格率 | 100% | 验收报告中培训人员的合格率，达到全部合格的得权重分满分，每降低一个百分点，扣1/5的权重分，扣完为止。 | 实地调研与访谈获取的资料，责任单位填报基础数据表、验收表 | 5 | 项目组通过核实台前县扶贫办提供的农村实用技术培训和致富带头人培训人员花名册和相关培训的验收报告，认为农村实用技术培训和致富带头人培训的培训合格率为100%。综上，雨露计划该指标得5分。 |
|  | C3时效性 （10） |  | C301补助发放或培训项目按计划时间完成 | 10 | 考察补助金是否足额及时发放以及培训项目按照计划时间完成 | 及时 | 补助金按照文件规定及时有效发放或完成培训工作的得权重分满分，每存在一次推迟扣1/10的权重分，扣完为止。 | 实地调研与访谈获取的资料，责任单位填报基础数据表 | 8 | 雨露计划中的职业教育补助2017年秋季学期补助金和2018年春季学期补助金实际发放时间晚于文件规定时间，扣除该项权重分的1/5，即扣除2分； |
| D项目绩效 (25) | D1社会效益 (15) |  | D101政策知晓率 | 5 | 考察受益对象对政策的知晓情况以及相关部门的政策宣传情况 | 80% | 政策知晓率达达80%，不扣分，政策知晓率在60%-80%之间，扣1/2权重分，政策知晓率低于60%，该项不得分。 | 问卷调查结果 | 5 | 项目组实地调研抽查了打渔陈镇、夹河乡、马楼镇、侯庙镇和城关镇五个乡（镇），并随机对五个乡镇中的20位雨露计划补助或培训对象的政策知晓情况进行调查，政策知晓率为85%，根据指标评分扣分规则，雨露计划该指标得5分。 |
|  |  |  | D102为社会提供专业技术人员 | 3 | 考察通过雨露计划补助为社会提供专业技能人员 | 1000人 | 向社会输入专业技能人员达到1000名贫困户，得满分，每低于指标值100人扣除1/10权重分 | 雨露计划补助发放花名册 | 5 | D102为社会提供专业技术人员：雨露计划通过补助职业教育人员和补助短期职业培训人员，积极引导和支持台前县农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训。项目组通过对比2018年补助短期技能培训1060人与2017年补助短期技能培训164人进行对比增长了546%，引导和激励效果明显。综上，该指标得5分。 |
|  |  |  | D103致富带头人带动贫困户情况 | 3 | 考察受培训致富带头人的带贫能力 | 1000人 | 带贫能力达到1000名贫困户，得满分，每低于指标值100人扣除1/10权重分。 | 致富带头人系统中导出人数 | 5 | 根据台前县扶贫办提供的资料和实地调研期间访谈结果，项目组认为致富带头人经过培训其带贫能力有明显提升，具体表现为：“村两委”成员的带贫能力主要是对贫困户思想上的帮扶；种植大户和小微企业主等通过为贫困户提供稳定的就业岗位达到带贫目的。项目组对致富带头人培训对象进行了带贫能力的问卷调查，致富带头人普遍认为通过参加致富带头人培训能够提升其带贫能力。综上，该指标得5分。 |
|  | D2服务对象满意度 (10) |  | D201受益对象满意度 | 10 | 考察雨露计划受益对象满意度 | 85% | 对受扶持贫困人口进行问卷调查，满意度达到目标值得权重分满分，每低于目标值1%扣除1/20权重分，扣完为止。 | 问卷调查结果 | 10 | 实地调研期间，项目组对雨露计划职业教育和短期技能培训补助对象进行满意度调查，补助对象整体满意度为100%，项目组对雨露计划农村实用技术培训和致富带头人培训的培训对象进行满意度调查，培训对象整体满意度为100%，综上，雨露计划该指标得10分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 93.02 |  |