| 台前县2020年度财政重点绩效评价结果公开情况表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环卫承包费 |
| 项目金额 | 1185.72万元 |
| 项目单位 | 台前县城市管理局 |
| 主管部门 | 台前县城市管理局 |
| 评价分值 | 77.5分 |
| 评价等级 | 中 |
| 主要绩效 | 2020年，台前县“城区道路保洁和生活垃圾清运”项目计划完成城区74条道路共计349.4362㎡的道路及绿化保洁、日产垃圾清运、垃圾箱的清理等工作。实际完成了45条道路共计349.4362㎡的保洁，道路保洁完成率100%，生活垃圾能够日产日清。 |
| 存在问题 | - 1.项目决策方面：（1）绩效目标设置不规范、细化程度不足；（2）预算编制合理性不足，财政负担加重；（3）缺少相关的定额标准，不利于合同价格的控制 - 2.项目管理方面：（1）对承接主体的监管不到位 - 3.项目效果方面：（1）垃圾分类宣传不到位，管理不到位 |
| 整改建议 | - 细化年度绩效目标，规范指标名称 - 加强预算管理，合理测算年度预算 - 加强对承接主体的监督考核，确保服务质量 - 加强项目资金成本性控制，节约财政资金 - （五）加强垃圾分类宣传，强化执行力度 |
| 评价机构 | 上海锦航会计师事务所 |