| 台前县2020年度财政重点绩效评价结果公开情况表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 食品安全抽样监测项目 |
| 项目金额 | 100万元 |
| 项目单位 | 台前县市场监督管理局 |
| 主管部门 | 台前县市场监督管理局 |
| 评价分值 | 72.87分 |
| 评价等级 | 中 |
| 主要绩效 | 该项目无明确预算编制标准，资金支出属于市场监督管理局部门履职所必需。评价认为，台前县食品安全抽样检测项目产出数量完成情况良好，对食用农产品和销售类食品抽检批次均超过上级文件要求，有力保障了本县的食品安全，为广大群众营造一个安全环境。 |
| 存在问题 | 1.预算编制不合理，缺乏测算依据 - 2.项目管理规范性欠缺，资料合理有效性不足 3.项目应急预案及长效机制不够健全 |
| 整改建议 | （一）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率 （二）加强项目监督管理，规范相关资料管理存档 - （三）建立健全长效管理机制及应急预案机制，增进项目可持续性 |
| 评价机构 | 上海锦航会计师事务所 |